- II -

- CONTRATO DE OBRAS

- (INFRAESTRUCTURAS)

- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

- PROCEDIMIENTO ABIERTO

- SISTEMA DE ADJUDICACION:

- CONCURSO SIN VARIANTES

- DESCRIPCION DE LA OBRA:

CLAVE: 	1.8-VA-3.

TITULO: 	VIA DE CONEXION.

SITUACION:	VA-401, (ACTUAL CL-600) DE CRUCE CON N-601 A VIANA DE CEGA.

TRAMO:	VA-401, (ACTUAL CL-600), CRUCE CON N-601-INTERSECCION CON LA

CARRETERA DE ACCESO AL PARQUE TECNOLOGICO DE BOECILLO,

P. K. 0,000 AL 1,050

PROVINCIA: VALLADOLID.

MODELO INFORMADO FAVORABLEMENTE POR LA ASESORIA JURIDICA, APROBADO POR ORDEN DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2002 Y PUBLICADO EN EL B.O.C. Y L. DE FECHA 2 DE MAYO DE 2002.

- I N D I C E

I.   CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

II.  JUSTIFICACION DEL CONCURSO.

III. CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

1. Disposiciones Generales.

1.1. Objeto del Contrato.

1.2. Presupuesto del Contrato.

1.3. Existencia de crédito.

1.4. Plazo de ejecución de las obras.

2. Bases de la licitación y de la adjudicación.

2.1. Procedimiento y forma de adjudicación.

2.2. Capacidad y solvencia de los licitadores.

2.3. Clasificación de contratistas.

2.4. Garantía provisional.

2.5. Presentación de documentación.

2.6. Documentación para la licitación.

2.7. Calificación de la documentación y apertura de las proposiciones.

2.8. Documentación previa a la adjudicación.

2.9. Adjudicación.

3. Formalización del Contrato.

3.1. Documentación.

3.2. Garantía definitiva.

3.3. Documento de formalización.

4. Derechos y obligaciones de las partes.

4.1. Abonos al Contratista.

4.2. Obligaciones y gastos exigibles al Contratista.

4.3. Tributos.

4.4. Revisión de precios.

5. Ejecución de las obras.

5.1. Dirección de las obras.

5.2. Comprobación del replanteo.

5.3. Programa de trabajo.

5.4. Modificaciones de las obras.

5.5. Señalización de la obra.

5.6. Suspensión de las obras.

6. Conclusión del Contrato.

6.1. Recepción y liquidación.

6.2. Plazo de garantía.

6.3. Despeje final de las obras.

6.4. Resolución del contrato.

6.5. Cesión y subcontratación.

7. Régimen jurídico del contrato:

7.1. Normas generales.

7.2. Prerrogativas de la Administración y

jurisdicción competente.

IV. ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO.

V.  DOCUMENTACION QUE SE FACILITARA A LOS LICITADORES.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

|  | Forma de adjudicación: CONCURSO SIN VARIANTES PROCEDIMIENTO ABIERTO |  |  | CLAVE: 1.8-VA-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS |  |  | EXPEDIENTE: |  |  |
|  |  |  |  | 12588/2004/38 |  |  |

I.-CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A.- DESIGNACION DE LAS OBRAS A CONTRATAR

| Unidad administrativa | Provincia | Orden de aprobación del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Servicio de Proyectos y Obras. | Valladolid | 30 de octubre de 2003 |
| CNPA: 45.23.12 | CPV: |  |
| TITULO: VIA DE CONEXIÓN. SITUACION: VA-401, (ACTUAL CL-600) DE CRUCE CON N-601 A VIANA DE CEGA. TRAMO: VA-401, (ACTUAL CL-600), CRUCE CON N-601-INTERSECCION CON LA CARRETERA DE ACCESO AL PARQUE TECNOLOGICO DE BOECILLO, P. K. 0,000 AL 1,050. |  |  |

B.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

| En cifra : 1.252.462,54 euros. | En letra : un millón doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos euros y cincuenta y cuatro céntimos. |
| --- | --- |

C.- ANUALIDADES

| Ejercicio : | A cargo de la Junta |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 2005 | 100.000,00 euros 1.152.462,54 euros |  | 100.000,00 euros 1.152.462,54 euros |

D.- PLAZO DE EJECUCION

| TOTAL | PARCIALES |
| --- | --- |
| 14 MESES |  |

E.- PLAZO DE GARANTÍA

12 MESES

F.- FÓRMULAS POLINÓMICAS A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS

Nº 43……........ Kt = 0,30 Ht/Ho + 0,16 Et/Eo +0,10 St/So + 0,24 Lt/Lo + 0,05 Ct/Co + 0,15

G.- GASTOS DE ENSAYO

Uno por ciento del importe del contrato de la obra.

H.- GARANTÍA PROVISIONAL

No procede

I.- GARANTÍA DEFINITIVA

4% del Presupuesto de Adjudicación

J.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

G - 4 – e

K.- CONTRATO

| Clase: Administrativo | Otorgado por: El Jefe del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid |
| --- | --- |

L.- ANEXOS (CLAUSULA 2.1.1.3)

| Nº 13 Nº 9 Nº 14 | Título: Reposición de servicios. Título: Señalización de obras. Título: Seguridad y Salud. |
| --- | --- |

M.- LIMITE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

| En cifra: 5.200,00 Euros. | En letra: Cinco mil doscientos euros. |
| --- | --- |

### PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

II. JUSTIFICACION DEL CONCURSO

La adjudicación del contrato mediante el procedimiento abierto por el sistema de concurso sin variantes se justifica en lo dispuesto en el párrafo inicial del artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, (en adelante L.C.A P.).

III. CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1. DISPOSICIONES GENERALES

- 1.1. Objeto del Contrato

1.1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras que comprende el proyecto designado en el apartado A del cuadro de características de este pliego, que expresa la codificación correspondiente de la nomenclatura de la CNPA-1996 y en su caso, de la CPV según corresponda.

1.1.2.- Mediante el presente contrato se pretende realizar la vía de conexión, en la carretera VA-401, (actual CL-600) de cruce con N-601 a Viana de Cega , en el tramo: VA-401, (actual CL-600), cruce con N-601-intersección con la carretera de acceso al parque tecnológico de Boecillo, P. K. 0,000 al 1,050, de la provincia de Valladolid, en desarrollo del Plan Regional de Carreteras.

1.1.3.- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Cuadros de Precios del Proyecto tendrán carácter contractual. Tendrán también carácter contractual los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y Cuadros de Precios de los Anexos de la Memoria del Proyecto que se especifican en el apartado L del cuadro de características de este Pliego, sin perjuicio de lo determinado en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante R.G.C.A.P.).

Todos estos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto de formalización del contrato.

1.1.4.- De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 87 de la L.C.A P no se admite la presentación de variantes al objeto definido en el presente pliego.

- 1.2. Presupuesto del contrato

El presupuesto base de licitación es el que figura en el proyecto aprobado por la Administración conforme a la cuantía señalada en el apartado B del cuadro de características que encabeza este pliego, distribuido en las anualidades indicadas en el apartado C.

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto aprobado, minorados, en su caso, por el coeficiente de adjudicación.

- 1.3. Existencia de crédito

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para el pago de las obras que son objeto de este contrato. La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el apartado C del cuadro de características que encabeza este Pliego, o a las que el órgano de contratación considere justificadamente más conveniente.

En caso de financiación conjunta, el coste a imputar a cada entidad copartícipe vendrá indicado en el cuadro de características del presente pliego.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de su ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, así como al cumplimiento de los límites de compromisos para las anualidades siguientes, establecidos en la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

- 1.4. Plazo de ejecución de las obras

El plazo total de ejecución del contrato y los plazos parciales si los hubiese son los reflejados en el apartado D del cuadro de características, o en su caso los propuestos por el adjudicatario en su programa de trabajo aprobado por la Administración y que en ningún caso podrán ser superiores a los establecidos en el referido apartado D.

Todos estos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo con resultado viable y son de obligado cumplimiento para el adjudicatario.

2. BASES DE LA LICITACION Y DE LA ADJUDICACION

- 2.1 Procedimiento y forma de adjudicación

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin variantes, de conformidad con el régimen general previsto en el Capítulo VII del Título III, Libro I, de la L.C.A P.

- 2.2. Capacidad y solvencia de los licitadores

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen una actividad que tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que con arreglo a la L.C.A.P. sea exigible.

- 2.3. Clasificación de contratistas

1) A este contrato le será de aplicación lo establecido en los artículos 25 y siguientes de la L.C.A.P., a cuyo efecto, el contratista habrá de ostentar la clasificación que se detalla en el apartado J del Cuadro de Características que encabeza este Pliego.

2) Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén clasificados, ni con clasificación suspendida o anulada, será suficiente que acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a los artículos 16 y 17 de la L.C.A P., así como su inscripción en los registros a que se refiere el artículo 20.i), todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 79 de la citada L.C.A.P.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 26.2 de la L.C.A.P., los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la C.E. en favor de sus propios empresarios, constituyen una presunción de capacidad en relación con las letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del artículo 17; letra a) del artículo 18; letra a) del artículo 19 y letras a), b), d) e i) del artículo 20 de la citada L.C.A.P.

- 2.4. Garantía provisional

Será exigible, en su caso, la indicada en el apartado H del cuadro de características que encabeza este pliego, que podrá constituirse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de la L.C.A.P. y conforme al régimen previsto en el R.G.C.A.P.:

A) En metálico o en valores públicos o privados, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en el artículo 55 del R.G.C.A.P. El metálico, los valores o los certificados correspondientes, se depositarán en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General, o en cualquiera de sus dependencias periféricas.

B) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 56 del R.G.C.A.P, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España y presentado ante el órgano de contratación.

C) Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones establecidas en el artículo 57 del R.G.C.A.P, con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debiendo entregarse el certificado del contrato al órgano de contratación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.6 de la L.C.A P. estarán dispensados de constituir la garantía provisional los licitadores que hayan constituido una garantía global en la forma que se determina en el apartado 2 del artículo 36 de la citada L.C.A.P.

En caso de concurrir conjuntamente a la licitación de las obras dos o más empresas en unión temporal, la garantía provisional podrá ser constituida por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida en este pliego, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

La constitución de esta garantía se ajustará a los modelos indicados en los Anexos, III, IV, V y VI del R.G.C.A.P. y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

- 2.5. Presentación de documentación

La documentación se entregará exclusivamente en las dependencias u oficinas señaladas en el anuncio de licitación o será enviada por correo a dichas dependencias u oficinas en la dirección indicada en el citado anuncio, dentro del plazo de admisión señalado en el mismo.

Cuando se envíe por correo se incluirán los sobres indicados en el apartado siguiente en el interior de otro sobre o pliego de remisión, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama, en lengua castellana con el siguiente literal:

Mesa de Contratación de  (designación de las obras).-  Dirección (la figurada en el anuncio de licitación).-    Texto:  PRESENTADA  POR  CORREO  OFERTA  EL   DIA             DE       DE           .- Firma (la empresa licitante). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación, si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.

Terminado el plazo de recepción, la oficina receptora expedirá certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con aquella remitirán al Secretario de la mesa de contratación.

Las empresas interesadas podrán examinar el correspondiente Proyecto de obras aprobado por la Administración en las dependencias de los órganos periféricos de la Consejería de Fomento en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la Provincia a la que se encuentren adscritas las obras, y en los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento, señalados en el anuncio de licitación, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefónica, consulta telegráfica, telex o fax en el número y dirección que igualmente se exprese en el citado anuncio.

La oferta y la documentación que se acompañe se presentarán, en todo caso, en idioma castellano.

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del empresario de las cláusulas de este pliego sin salvedad alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

2.6.- Documentación para la licitación

La documentación constará de dos (2) sobres, numerados y cerrados. En el exterior de cada uno de ellos deberá figurar necesariamente inscrito la denominación del sobre, el título de la obra, el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, NIF o CIF, número de teléfono y, en su caso, de fax, debiendo estar  firmado por el licitador o persona que lo represente.

- Sobre número 1.

Se denomina "DOCUMENTACION GENERAL". En su interior se hará constar, en hoja independiente, un índice de su contenido.

Se presentarán documentos originales, copias compulsadas o legalizadas ante notario, a excepción de la documentación relativa a la garantía provisional indicada en el apartado F siguiente, que deberá presentarse en documento original.

- CONTENIDO:

A) Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales o extranjeros, en la forma exigida en el artículo15 de la L.C.A.P.

a) La capacidad de obrar de los empresarios españoles que fueren personas jurídicas se acreditará mediante escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

b) Para  los empresarios españoles individuales será obligatoria la presentación del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

c) Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo.

d) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Embajada de España en el Estado correspondiente.

B) Si el licitador actúa a través de representante, acreditará su representación mediante escritura pública, que deberá estar bastanteada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León.

C) Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta, cada una acreditará su personalidad y capacidad en la forma descrita anteriormente y aportarán un compromiso de constitución de unión temporal, con indicación de los nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y designación de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas frente a la Administración.

D) Certificado de clasificación, en su caso, del contratista expedido por el órgano competente.

a) Las uniones temporales de empresas podrán acumular las clasificaciones individuales de las mismas a los efectos de reunir la totalidad de los grupos o subgrupos exigidos, siendo necesario para ello que todas las empresas intervinientes en la agrupación tengan la clasificación dentro del tipo de contrato.

b) Para los licitadores no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén clasificados, ni con clasificación suspendida o anulada,, será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su capacidad económica y financiera y técnica, conforme a lo estipulado en la cláusula 2.3 del presente pliego.

E) Acreditación de las solvencias económica y financiera y técnica.

a) En los contratos en los que por su cuantía no sea exigible el requisito de clasificación, los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera y técnica por los medios que se precisan en el Anexo Nº 4 del presente pliego y en el anuncio de licitación, de entre los reseñados en los artículos 16 y 17 de la L.C.A.P.

b) La presentación por el licitador del certificado de clasificación, sea o no preceptivo, o copia auténtica del mismo expedido por órgano competente, le eximirá de presentar, en este sobre de documentación general, los documentos acreditativos de su solvencia económica y financiera y técnica.

- Documento justificativo de haber constituido, en su caso, la garantía provisional por el importe indicado en el apartado H del cuadro de características.

- Declaración responsable, de la que se acompaña modelo en el Anexo Nº 5, en la que se contengan los siguientes aspectos:

a) No estar incurso el empresario en ninguna de las circunstancias que prohiben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la L.C.A.P. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. No obstante, la justificación acreditativa de estos últimos requisitos se exigirá antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.

b) No estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los Miembros de la Junta de Castilla y León y de otros Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

H) Para las empresas extranjeras, declaración responsable de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

I) La presentación de Certificación del Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y León, dispensará de la presentación de los documentos que en ella se recogen.

- Sobre número 2.

Se denomina "PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA". En su interior se hará constar, en hoja independiente, un índice de su contenido.

- CONTENIDO:

A) Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo nº 1 de este Pliego.

La proposición económica se presentará debidamente firmada por quien tenga poder suficiente, pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el artículo 84 del R.G.C.A.P.

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden, no sólo el precio de la contrata, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) y de cualquier otro tributo que por la realización de la actividad pudiera corresponder.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otra empresa, si lo hubiese hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará lugar a la desestimación de todas las proposiciones por él presentadas.

Las proposiciones que excedan del precio de licitación formulado por la Administración, serán rechazadas.

B) Se aportarán los documentos que permitan valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación indicados en el Anexo Nº 3 de este pliego que se aplicarán para la adjudicación de este contrato.

- 2.7. Calificación de la documentación y apertura de las proposiciones

Finalizado el plazo de admisión de documentación, se constituirá la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, procediendo a la calificación de la documentación incluida en el sobre nº 1.

Si observara defectos u omisiones subsanables procederá en la forma prevista en el artículo 81.2 del R.G.C.A.P., concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador corrija o subsane los mismos. Si los defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran subsanables, la documentación será rechazada.

Realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura de las proposiciones se celebrará en el lugar y día señalados en el anuncio de licitación, desarrollándose conforme a lo previsto en los artículos 83 y 84 del R.G.C.A.P.

Finalmente, la Mesa de Contratación formulará la propuesta pertinente que será elevada al órgano de contratación junto con las actas de las sesiones, conforme a lo dispuesto en los artículos 88 L.C.A.P.  y  87 del R.G.C.A.P.

- 2.8. Documentación previa a la adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 79.2.b de la L.C.A.P., con anterioridad a la adjudicación la Administración requerirá al licitador que vaya a resultar adjudicatario del contrato para que, en el plazo máximo de cinco días hábiles, aporte los siguientes documentos, salvo que ya los hubiera presentado dentro de la documentación general incluida en el sobre nº 1:

- 1) Alta y, en su caso, último recibo del I.A.E., complementado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

- 2) Certificación acreditativa expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 13, 15 y 16 del R.G.C.A.P., de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

- 3) Certificación acreditativa expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 14, 15 y 16 del R.G.C.A.P, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

4) Declaración responsable ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de que no existen deudas de naturaleza tributaria con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

5) Cuando no exista obligación de presentar la justificación a que se refieren los artículos 13 y 14 del R.G.C.A.P., se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.

Si en el plazo establecido el licitador no aportase los documentos reseñados, la Administración solicitará dicha documentación y podrá adjudicar el contrato al que figure como siguiente posible adjudicatario en la propuesta de la Mesa de Contratación.

- 2.9 Adjudicación

2.9.1.- El órgano de contratación confirmará la propuesta de adjudicación realizada por la Mesa de Contratación, salvo que concurra el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 86 de la L.C.A.P. En este caso, y previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en baja temeraria o desproporcionada, así como el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente, el órgano de contratación acordará la adjudicación a favor de la proposición más ventajosa que pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración. Alternativamente podrá declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de adjudicación.

2.9.2.- En aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional Octava de la L.C.A.P., tendrán preferencia en la adjudicación del presente contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación.

2.9.3.- Dictada la resolución pertinente, se procederá a su notificación y, en su caso, publicación en la forma prevista en el artículo 93 de la L.C.A.P.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO

- 3.1. Documentación

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación de la Consejería de Fomento los siguientes documentos originales:

A) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en el apartado siguiente.

B) Recibo de haber abonado todos los anuncios de licitación y adjudicación.

C) Cuantos documentos complementarios fuesen requeridos por el órgano de contratación.

- 3.2. Garantía definitiva

El adjudicatario queda obligado a constituir la garantía definitiva en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General, o en cualquiera de sus dependencias periféricas en el plazo de quince (15) días, computados desde la notificación de la adjudicación, por el importe señalado en el apartado I del cuadro de características que se incluye al comienzo del presente pliego, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la L.C.A.P. y en los artículos 55 al 61 del R.G.C.A.P.

Esta garantía se podrá constituir:

a) En metálico, en valores públicos o en valores privados, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en el artículo 55 del R.G.C.A.P.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 56 del R.G.C.A.P., por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.

c) Por contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones establecidas en el artículo 57 del R.G.C.A.P., con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

El contratista podrá alternativamente a las modalidades previstas en los párrafos anteriores, constituir una garantía global conforme a lo dispuesto en el artículo 36.2 de la L.C.A.P.

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato el valor total de la obra contratada experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad con el presupuesto de las obras vigentes en cada momento y en igual plazo que el establecido en el párrafo primero de esta cláusula (artículo 42 de la L.C.A.P.).

De no cumplirse estos requisitos por causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato.

En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión de empresas, la garantía definitiva deberá amparar solidariamente a todas ellas.

La constitución de esta garantía se ajustará a los modelos indicados en los Anexos III, IV , V y VI del R.G.C.A.P., y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

Cuando la adjudicación se realice a favor del empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al mismo una garantía definitiva por el importe del 20 por ciento del importe de adjudicación.

- 3.3. Documento de formalización

3.3.1. El adjudicatario del contrato queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta (30) días, computados desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de contrato administrativo.

3.3.2. No obstante, el contrato podrá formalizarse en escritura pública a instancia del adjudicatario, con gastos a su cargo, debiendo entregar ante el órgano de contratación, dentro de los quince (15) días siguientes a la formalización de aquélla, la primera copia autorizada y dos copias simples del citado documento.

3.3.3. El contratista vendrá obligado a firmar en el acto de formalización del contrato, en prueba de conformidad con los mismos, el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares, los Planos y Cuadros de Precios del Proyecto, los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y Cuadros de Precios de los Anexos de la Memoria del Proyecto que conforme a la cláusula 1.1.3 tienen carácter contractual y demás documentos que conforme a la normativa vigente tuvieran dicho carácter.

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

- 4.1. Abonos al Contratista

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista, por medio de certificaciones expedidas por el director facultativo. El contratista dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción de la certificación y de la relación valorada que debe remitirle el facultativo, para prestar su conformidad o formular los reparos procedentes. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir, en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. Por tanto, en este supuesto, el plazo previsto en el artículo 99.4 L.C.A.P., no se contará desde la fecha de expedición de las certificaciones de obra, sino desde aquella otra posterior en que con arreglo a las condiciones convenidas y programa de trabajo aprobado deberían producirse.

Se podrán tramitar abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas, previa petición escrita del contratista, por materiales acopiados, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 155, 156 y 157 del R.G.C.A.P.

Los abonos al contratista por certificaciones de obra ejecutada se regirán por lo establecido en el artículo 99 de la L.C.A.P.

- 4.2. Obligaciones y gastos exigibles al Contratista

- 4.2.1. Obligaciones laborales y sociales

El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de las obras objeto del contrato, sin que, en caso de incumplimiento, se derive responsabilidad para la Consejería de Fomento.

En aplicación del estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto o, en su caso, del estudio básico, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

El Plan deberá estar aprobado por la Administración contratante antes del inicio de la obra.

En caso de existir errores o deficiencias en el plan, el contratista deberá realizar las correcciones oportunas u observaciones en el plazo de cinco días a contar desde la comunicación de las incidencias.

- 4.2.2. Cumplimiento de plazos y penalidades por mora e indemnización de daños y perjuicios.

El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato, así como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, parciales o final, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Consejería de Fomento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades conforme al régimen previsto en los artículos 95 y 96 de la L.C.A.P. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (artículo 99.2 del R.G.C.A.P.).

En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Consejería de Fomento.

Mientras no se apruebe el programa de trabajo presentado por el contratista, regirá el que conste en el proyecto o, en su caso, el presentado por el licitador en la fase de concurso.

- 4.2.3. Licencia municipal y demás autorizaciones administrativas

El contratista está obligado a gestionar, si ello fuere preciso, cuantas autorizaciones administrativas se requieran para la ejecución total y completa de las obras, conforme a los documentos que, en su caso, a tal efecto figuren en el proyecto de las obras.

Igualmente el contratista abonará el importe de las liquidaciones que practiquen los organismos otorgantes de la licencia municipal o autorización administrativa, dentro del plazo preceptivamente establecido, dando conocimiento de dicho cumplimiento o en su caso, de la interposición de los recursos pertinentes al Centro Directivo correspondiente de la Consejería de Fomento.

La interposición de recursos no será obstáculo para que el contratista abone las liquidaciones o afiance su pago, en tanto en cuanto recaiga la resolución oportuna.

- 4.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la dirección facultativa la relación detallada siguiente:

A) Maquinaria y medios auxiliares que habrá de emplear en la ejecución de las obras y tiempo que permanecerán adscritas a las mismas.

B) Facultativo de titulación adecuada designado por el contratista como responsable de las obras; dicho facultativo quedará adscrito en calidad de jefe de obra y deberá permanecer durante el horario laboral a pie de obra.

C) Relación numérica, a título orientativo, del personal facultativo y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita a las obras.

D) El contratista asignará un local para despacho de la dirección facultativa de las obras, debidamente acondicionado, aislado y protegido.

- 4.2.5. Materiales y control de calidad

La Dirección facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta el importe máximo que figura en el apartado G del cuadro de Características del presente pliego.

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deban reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

La empresa adjudicataria presentará al director facultativo propuesta de control de calidad a realizar por laboratorios o centros acreditados, pudiendo el director designar el laboratorio o centro que estime más idóneo para el control de calidad de la obra.

- 4.2.6. Alta de las instalaciones

Si la naturaleza de las obras así lo precisase, el contratista vendrá obligado a sufragar y realizar cuantas gestiones fueren precisas (incluido pago de tasas, arbitrios, etc.) al objeto de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones que conforman las obras a ejecutar, debiendo figurar como titular de las mismas la Consejería de Fomento (Junta de Castilla y León).

- 4.2.7. Otros gastos

Serán de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios de licitación y adjudicación obligatorios y, los que se deriven de la publicación en dos periódicos de mayor difusión de la Comunidad, hasta el importe máximo reflejado en el apartado M del cuadro de características  de este pliego, los que se deriven de la formalización del contrato en escritura pública, así como de cuantas tasas se devenguen por prestación de trabajos facultativos por replanteo, dirección de obra, inspección y liquidación de las obras y de cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.

- 4.3. Tributos

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) o el tributo que por realización de la actividad pudiera corresponder, sin que, por tanto, puedan éstos ser repercutidos como partida independiente.

- 4.4. Revisión de precios

Al presente contrato le serán de aplicación lo establecido en los artículos103 y siguientes de la L.C.A.P. y sus correlativos reglamentarios (artículos104 y siguientes).

La(s) fórmula(s) de revisión aplicable(s) o la indicación de su improcedencia, establecida por resolución del centro directivo correspondiente, es/son la(s) que aparece(n) designada(s) en el apartado F del cuadro de características que encabeza este pliego.

5. EJECUCION DE LAS OBRAS

- 5.1. Dirección de las obras

5.1.1. La Administración, a través de la dirección de la obra, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia de la obra contratada, ajustándose en su actuación a lo dispuesto en el artículo 94 del R.G.C.A.P.

5.1.2. Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra que ejecute, conforme a las instrucciones de obligado cumplimiento dadas por escrito por la Administración a través del facultativo designado para la dirección e inspección de las obras.

- 5.2. Comprobación del replanteo

5.2.1. En el plazo fijado en el contrato que no podrá ser superior a un (1) mes a partir de la formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se efectuará la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista o de su representante, en la forma y con los efectos prevenidos en el artículo142 de la L.C.A.P. y en los artículos 139,140 y 141 del R.G.C.A.P.

5.2.2. En el supuesto de que la obra estuviera declarada de urgencia se estará a lo dispuesto en el artículo 71.2.c de la L.C.A.P.

- 5.3. Programa de trabajo

En el plazo y en los términos previstos en el artículo 144 del R.G.C.A.P. el contratista presentará, en su caso, un programa de trabajo, que conteniendo los plazos total y parciales así como las actividades críticas será aprobado por la Administración, siendo documento contractual inseparable. Este programa no podrá modificar ninguna condición contractual, excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las líquidas establecidas en la adjudicación.

En caso de modificación de las condiciones contractuales el contratista deberá actualizar y poner al día este programa de trabajo, siguiendo las instrucciones de la Administración.

- 5.4. Modificaciones de las obras

- No podrán introducirse o ejecutarse modificaciones en las obras objeto del contrato, sin la debida y previa autorización y aprobación técnica y económica por el órgano de contratación, mediante la tramitación de un expediente que se sustanciará con carácter de urgencia en la forma y con los efectos establecidos en el artículo 146 de la L.C.A.P.

- 5.5. Señalización de la obra

El contratista está obligado a instalar la señalización precisa indicativa del acceso a la obra, la circulación y señalización en la zona que ocupan los trabajos y los puntos o zonas de posible peligro debido a la marcha de aquélla, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. El contratista será responsable de las consecuencias, de todo tipo, derivadas de la omisión de la señalización de las obras.

- Los gastos que origine la señalización se abonarán conforme al anexo de señalización de obras de la memoria del proyecto siempre que éste revista carácter contractual; en su defecto serán de cuenta del contratista

- 5.6. Suspensión de las obras

Si la Administración acordara la suspensión de las obras se levantará inexcusablemente el acta correspondiente con el contenido y a los efectos que se determinan en la L.C.A.P. y en el artículo 103 del R.G.C.A.P.

- CONCLUSION DEL CONTRATO

- 6.1. Recepción y liquidación

6.1.1. Las recepciones y liquidaciones de las obras se regularán conforme a lo dispuesto en los artículos 110 y 147 de la L.C.A.P.

6.1.2. Podrán ser objeto de recepción aquellas partes de obra que tengan establecido en el presente pliego un plazo parcial, y sean susceptibles de servir al uso o servicio de que se trata y así se especifica en el apartado D del cuadro de características que se incorpora a este Pliego.

- 6.2. Plazo de garantía

El plazo de garantía de las obras será el señalado en el apartado E del cuadro de características que encabeza este pliego, a partir de la recepción, ya sea parcial o total, el cual podrá ser, en su caso, mejorado por los concursantes al presentar su proposición.

Para todo lo referente al plazo de garantía y las actuaciones durante el mismo, se estará a lo dispuesto en el artículo 147.3 de la L.C.A.P.

- 6.3. Despeje final de las obras

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán a su situación inicial antes de la recepción de éstas.

- 6.4. Resolución del contrato

El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución enunciadas en los artículos 111 y 149 de la L.C.A.P.

- 6.5. Cesión y subcontratación

La cesión y subcontratación del contrato se regularán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la L.C.A.P.

7. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

- 7.1. Normas generales

El presente contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas, expresamente para cuanto no esté previsto en el presente pliego, al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales que resulte de aplicación y al resto de disposiciones complementarias aplicables.

- 7.2. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción competente

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa. Contra tales acuerdos podrá interponerse recurso potestativo de reposición en vía administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El sometimiento a arbitraje se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León y con carácter supletorio a la Ley General Presupuestaria.

- IV.- ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

ANEXO Nº 1.-Modelo de proposición económica.

##### ANEXO Nº 2.-Proyecto aprobado por la Administración y documento de
                                    aprobación del mismo.

ANEXO Nº 3.-Criterios de adjudicación y su ponderación.

ANEXO Nº 4- Solvencias económica y financiera y técnica.

ANEXO Nº 5- Modelo de declaración responsable.

- V.- DOCUMENTACION QUE SE FACILITARA A LOS LICITADORES

Todos los días laborales, durante el plazo de presentación de proposiciones, y desde las 9,00 horas hasta las 14,00 horas, todos los documentos básicos (necesarios para que los licitadores puedan efectuar su proposición) estarán para su examen en las oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación.

El Jefe de Servicio de Proyectos y Obras de Carreteras.

CERTIFICA:

Que este pliego coincide textualmente con el pliego tipo informado favorablemente por la Asesoría Jurídica, aprobado por Orden de la Consejería de Fomento de fecha 17 de abril de 2002 y publicado en el B.O.C.Y.L. de fecha 2 de mayo de 2002, comprendiendo 32 folios incluidos sus anexos.

- Valladolid, 12 de mayo de 2004

###### EL JEFE DEL SERVICIO DE

PROYECTOS Y OBRAS

- Fdo.: Pablo de la Fuente Sánchez.

ANEXO  Nº 1

- CONCURSO DE EJECUCION DE OBRA SIN VARIANTES

- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D.                               , mayor de edad, con domicilio en C/(plaza),                      núm.     , de                                  , con Documento Nacional de Identidad                , actuando en su propio nombre y derecho o en representación de D.                           o de la Sociedad/Empresa                    en su calidad de                    .

- E X P O N E:

Primero.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta, y que se exigen para la adjudicación de las obras que se especifican mediante Concurso sin Variantes, a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad, con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares, presenta la siguiente,

- O F E R T A:

Empresa oferente:

Denominación de la obra:

- PROPOSICION ECONOMICA (se consignará en número y letra)

Segundo.- Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta está comprendido no sólo el precio de la contrata, sino también todos los tributos que graven los diferentes conceptos, incluido el IVA.

- Lugar, fecha, firma y sello.

ANEXO Nº 3

- CONCURSO SIN VARIANTES

- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y SU PONDERACION

1.- Planificación y Organización de la obra ............................ hasta 60 puntos

Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:

1.1 Diagrama de barras y planificación de la obra, con periodicidad mensual y establecimiento de plazos parciales. Se tendrá en cuenta especialmente el plazo de ejecución debidamente razonado, valorándose una reducción del mismo congruente con el tipo de obra   ................................................. hasta 25 puntos.

1.2 Memoria explicativa de la organización y forma de ejecución de las diferentes unidades esenciales de obra (excavaciones, apertura de zanjas, hormigonados, ejecución de ensanches, afirmados, etc.). ................................................ hasta 20 puntos

1.3 Programa de ensayos y otras actuaciones encaminadas a asegurar la calidad final de la obra ................................. hasta 15 puntos.

2.- Proposición económica ....................................................... hasta 40 puntos

Se valorará atendiendo a lo siguiente:

- La oferta sin baja con 0 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media menos 2,5 puntos porcentuales (BM-2,5%) con 32 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media (BM) con 36 puntos.

- La oferta más baja con 40 puntos.

- Las ofertas se valorarán linealmente dentro del intervalo correspondiente.

Las ofertas cuya baja superan la baja media en más de 5 puntos porcentuales se considerarán presuntas en temeridad.

Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, concurran a una misma licitación deberán presentar la correspondiente declaración, en el sobre de documentación general, de la concurrencia de dicho extremo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia, igualmente presentarán declaración haciéndolo constar.

- ANEXO Nº 4

- SOLVENCIAS ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA

No procede, según cláusula 2.2

## ANEXO Nº 5

### MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. .................................................., mayor de edad, con domicilio en C/  ......................... nº ......., de ........................., con Documento Nacional de Identidad ..................., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ............................... en su calidad de  .........................................., a efectos de su participación en la licitación…………………., ante la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León,

DECLARO:

- Que ni la Sociedad que represento ni ninguno de sus administradores se hallan incursos en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en los  artículos15 al 20 de la L.C.A.P.

- Que los administradores de la sociedad que represento no se hallan incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 6/89, de 6 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

- Que la sociedad que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que la sociedad que represento no tiene deudas pendientes de carácter tributario con la Administración de Castilla y León.

Y para que conste, firmo la presente declaración en..................

(fecha y firma)

(Si el licitador actuase en su propio nombre y derecho deberá sustituir los términos “administradores” y “sociedad” por los de su propia persona)